## 표지
CE Admin 통합 테스트 시나리오
2026-09-10 회차 · 10번 윤소현 — 처방전 · 기초(본인 0% / 지자체 100%) · 없음
CASE-10 ¦ End-to-End 통합 테스트 ¦ TC-001 ~ TC-010
문서 ID | TS-IT-260910-10
테스트 회차 | 통합테스트 2026-09-10 (17 CASE)
대상 시스템 | CE Admin (ceadmin.co.kr) · 위드웍스 WMS (demoworks.co.kr)
테스트 유형 | 통합 테스트(End-to-End) — 거래처 등록부터 창고 판매주문 연계까지
대상 CASE | CASE-10 처방전 · 기초 자격(본인 0% / 지자체 100%) · 없음
테스트 데이터 | 테스트/통합테스트/2026-09-10/2026-09-10/윤소현/ (자료 22장)
수행 방식 | 100% 브라우저 수동 수행 — DB 직접 조작 금지 · 모든 칸을 빠짐없이 채운다
사전 승인 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정이 [테스트 자세]여야 함 (환경설정 시트)
처방번호 | RX-20260911-009
주문번호 | EUD202609110222011
창고 판매번호 | S2609110009
셈 | 총액 810,000원 = 지자체 810,000원 ＋ 본인 0원 (받을 금액 0원)
수행일 | 2026-09-10
작성자 | CE Admin 개발팀
총 테스트 케이스 | 10건 (TC-001 ~ TC-010)
참조 문서 | 테스트/테스트_시나리오_상세.md · 이 폴더의 기록.md
캡처 위치 | 이 폴더의 화면/

## 환경설정
구분 | 설정 항목 | 설정 값 | 설정 위치 | 미설정 시 발생하는 문제
화면 | 웹 화면 | 테스트 (등록된 사람 번호에서 고른다) | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 운영이면 전화번호를 직접 입력 — 오타 시 타인에게 안내 문자 발송
발송 | 문자 발송 | 우리에게만 (테스트 번호로 돌린다) | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 실제로 두면 거래처에 적힌 번호로 실제 발송됨
발송 | 팩스 발송 | 우리에게만 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 실제로 두면 공단 지사로 실제 팩스 발송
발송 | 테스트 받는 번호 | 01057990084 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 비어 있으면 문자 발송이 차단됨
발송 | 테스트 받는 팩스 | 0504-134-1393 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 비어 있으면 팩스 발송이 차단됨
인증 | 본인확인 시늉(NICE) | 켬 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 끄면 실제 NICE 본인확인 호출 — 휴대폰 인증 필요
증빙 | 증빙 발행 시뮬레이션 | 켬 (POPBILL_ISSUE_SIMULATE=true) | 서버 .env | ★ 팝빌 운영 계정이라 발행이 곧 국세청 실신고가 됨
결제 | 토스 사용 환경 | 테스트 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 토스페이먼츠 | 운영이면 실제 결제 발생
연계 | 위드웍스 판매창고 | 3PL Main 판매창고 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 위드웍스 | 창고가 비면 판매주문이 채번되지 않음
선행 | 팝빌 파트너 포인트 | 잔액 확인 필수 | 팝빌 사이트 (LINKTHELAB 파트너 계정) | ★ 연동회원 포인트가 있어도 파트너 포인트가 없으면 문자·팩스 전량 실패

## 테스트시나리오
케이스 정의 | [5 empty] | 수행 절차 | [6 empty] | 수행 결과 (테스터 기입)
TC ID | CASE 명 | 대분류 | 중분류 | 사전 조건 | 화면명 (메뉴 경로) | STEP | 수행 절차 | 입력 데이터 | 클릭 대상 (탭/버튼) | 트리거 / 연결 동작 | 기대 결과 | 캡처 파일 | 실제 결과 | 판정 | 결함번호 | 수행자 | 수행일 | 비고
TC-001 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 접수 | 거래처 등록 창 열기 | 테스트 설정이 [테스트 자세]일 것 (환경설정 시트) | 환자ㆍ처방 › 거래처 관리 | 1 | 거래처 관리 화면에서 등록 창을 연다 | - | ［신규 등록］ | openAddModal() — 업무 시작점. 처방전이 접수되면 거래처부터 세운다. | 기대 결과: 거래처 등록 창이 열리고 모든 칸이 비어 있다; 캡처 파일: -
TC-002 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 접수 | 거래처 신규 등록 | TC-001 완료 | 환자ㆍ처방 › 거래처 관리 › [신규 등록] 창 | 1 | 주민등록번호를 한 글자씩 친다 | 주민등록번호: 850316-1****** | 주민등록번호 칸 | peBirthFromRrn() — 주민번호를 치는 동안 생년월일과 성별이 저절로 선다. 번호 자체는 암호로 저장하고, 목록에는 가린 것만 쓴다. | 기대 결과: ① 생년월일 1985-03-16 자동 입력 ② 성별 남 자동 선택 ③ 성년이므로 [보호자] 영역은 열리지 않는다; 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 나머지 칸을 모두 채운다 | 사업부: IC (카테터) / 환자구분: SB-N / 연락 상태: 정상 마케팅 동의: 동의함 / 연락 선호: 업무폰3018 문자 전화번호1: 010-0000-1006 / 전화번호2: 010-5799-0084 Email: test-10@example.com / Fax: 0504-134-1393 주소: 04524 서울 중구 세종대로 110 · 10층 시험용 주소 송금자명: 윤소현 / 현금영수증: 소득공제 · 010-0000-1006 건보등록: 신규 등록 진행중 · 2026-09-10 / 재평가: Y · 2028-09-10 건보위임 시작일: 2026-09-10 메모: 통합테스트 2026-09-10 · CASE-10 윤소현 · 기초 · 없음 | ［주소 검색］ → ［저장］ | POST /patients — ① 주민번호는 암호로 저장하고 가린 값을 따로 둔다 ② 건보위임 종료일은 시작일 ＋5년 −1일로 저절로 선다 ③ 같은 전화번호가 이미 있으면 겹침 알림을 띄우고 확인을 받는다 | 기대 결과: ① 건보위임 종료일 2031-09-09 자동 계산 ② 전화번호 겹침 알림 → [확인했습니다 · 저장] ③ 거래처 (E)윤소현 (#206) 등록 — 사업부 IC 이라 이름 앞에 (E); 캡처 파일: 01_거래처등록-채움.png 02_전화번호중복-팝업.png 03_거래처상세.png
TC-003 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 접수 | 처방자료 업로드 | TC-002 완료 | 환자ㆍ처방 › 처방자료 업로드 | 1 | 환자를 고르고 자료를 올린다 | 환자: 윤소현 자료: 처방전 1 · 신분증 1 · 등록신청서 1 · 결과지 나머지 (모두 22장) | ［조회］ → 목록에서 겹눌러 고르기 → 파일 칸에 넣기 | pkSearch() 로 거래처를 좁히고, 파일마다 [서류 유형]을 준다. 처방전 1장은 처방전 그림으로, 나머지는 첨부 자료로 나뉘어 저장된다. | 기대 결과: 22장이 유형별로 배치된다; 캡처 파일: 04_업로드-채움.png
[6 empty] | 2 | 담당자와 메모를 적고 등록한다 | 담당자: 김선미 메모: 통합테스트 2026-09-10 · CASE-10 윤소현 · 기초 · 없음 | ［등록］ | POST /prescriptions — ① 처방번호 RX-YYYYMMDD-NNN 자동 채번 ② 상태=검수 필요 ③ 등록 뒤 처방전 목록으로 돌아가며 방금 것만 보이게 좁혀 준다 ④ 처방 한 건마다 주문 줄 하나를 함께 세운다 | 기대 결과: ① RX-20260911-009 채번 ② 첨부 21건 저장 (처방전 그림은 따로) ③ 처방전 목록이 「검수 필요 · RX-20260911-009」로 좁혀져 열림; 캡처 파일: 05_처방전목록-검수필요.png
TC-004 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 검수 | 처방전 목록에서 검수 대상 확인 | TC-003 완료 | 환자ㆍ처방 › 처방전 목록 | 1 | 검수 필요 상태로 좁혀 목록을 본다 | 상태: 검수 필요 검색: RX-20260911-009 | ［파일 검수］ | 업로드 뒤 곧바로 검수 화면으로 이어진다 — 올린 사람이 그 자리에서 확인한다. | 기대 결과: 한 줄만 보이고 ［파일 검수］ 단추가 있다; 캡처 파일: 05_처방전목록-검수필요.png
TC-005 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 검수 | 파일 검수 | TC-004 완료 | 처방전 목록 › [파일 검수] 창 | 1 | 올린 자료가 모두 열리는지 본다 | - | - | 검수 창은 처방전 그림과 첨부를 한자리에 편다. 창 제목에 거래처·처방번호·상태가 선다. | 기대 결과: 창 제목 「(E)윤소현 · RX-20260911-009 · 검수 필요」 22장이 모두 열린다; 캡처 파일: 06_파일검수-창.png
[6 empty] | 2 | 검수를 확인한다 | - | ［검수 확인］ | POST /prescriptions/{rx}/review — 검수한 사람과 때를 남긴다. | 기대 결과: 검수 완료로 바뀌고 창이 닫힌다; 캡처 파일: -
TC-006 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 처방 | 병원 조회 · 신규 등록 | TC-005 완료 | 주문 등록 › [상세 목록] › 병원ㆍ처방 정보 › [병원 조회] | 1 | 병원명으로 조회한다 | 검색어: 동부아람 | ［병원 조회］ | hospitalSearch() — 병원 마스터에서 이름·요양기관기호로 찾는다. | 기대 결과: ★ 조회 결과 0건 — 이번 자료의 가상 병원은 마스터에 없다; 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 처방전에서 읽은 값으로 병원을 등록하고 고른다 | 병원명: 동부아람대학교병원 요양기관 기호: 81000000 진료과목: 비뇨기과 전화번호: 02-0000-0000 주소: 서울 중구 세종대로 110 | ［새 병원 등록］ → ［등록 후 선택］ | POST /hospitals — 등록하자마자 그 병원을 골라 병원명·요양기관코드를 채운다. | 기대 결과: ① 병원 동부아람대학교병원 · 81000000 등록 ② 병원 칸이 저절로 채워짐; 캡처 파일: -
TC-007 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 처방 | 병원ㆍ처방 정보 입력과 저장 | TC-006 완료 | 주문 등록 › [상세 목록] › 병원ㆍ처방 정보 | 1 | 처방전에서 읽은 값을 모두 채운다 | 참고 사항: 통합테스트 2026-09-10 · CASE-10 상병: N31.9 신경성 방광의 기능장애 NOS / 상병구분: 3 진단일: 2026-08-27 / 요류역학검사일: 2026-09-03 구매유형: 신구매 / 1일 0… 1회 6개 · 90일 · 총 540개 발행일: 2026-09-10 / 처방기간: 90일 진료과: 비뇨기과 / 의사: 구진석 / 면허: 73024 자격: 기초 / 청구처: 지자체 결제일·구입일·사용 개시일: 2026-09-10 | ［상세 목록］ 탭 → ［병원ㆍ처방 정보］ | ① 총계는 1회 수량 × 일수로 저절로 선다 ② 급여 종료일은 사용 개시일 ＋90 −1 ③ 다음 재구매 가능일은 급여 종료일 다음 날 ④ 한도(하루 6개·90일)를 넘으면 막는다 | 기대 결과: 총계 540 · 급여 종료일 2026-12-08 · 다음 재구매 2026-12-09; 캡처 파일: 07_병원처방정보-채움.png
[6 empty] | 2 | 관할 청구처를 찾는다 | - | ［찾기］ | 주소를 읽어 관할 지사(또는 지자체)를 찾아 준다. | 기대 결과: 지자체 관할이 채워진다; 캡처 파일: 08_관할청구처-찾기.png
[6 empty] | 3 | 저장한다 | - | ［저장］ | saveOCR() — 저장과 함께, 아직 서명 전인 건이면 위임동의 서명 SMS 를 한 번만 보낸다. | 기대 결과: ① 「저장되었습니다」 ② 「저장과 함께 위임동의 서명 SMS 가 나갔습니다」; 캡처 파일: -
TC-008 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 주문 | 주문 제품과 셈 | TC-007 완료 | 주문 등록 › [주문 제품] 탭 | 1 | 제품을 고르고 수량을 넣는다 | 제품: EasiCath CH16 male 수량: 540 · 단가: 1,500원 | ［주문 제품］ 탭 → 제품 조회 | computeRow() — 자격에 따라 셈이 갈린다. 일반은 공단 90 / 본인 10, 차상위경감과 기초는 본인 0. | 기대 결과: 총액 810,000 = 지자체 810,000 ＋ 본인 0; 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 배송지와 메모를 확인하고 저장한다 | 배송지: 서울 중구 세종대로 110 메모: 통합테스트 2026-09-10 · CASE-10 윤소현 · 실제 출고 아님 | ［저장］ | PUT /orders/{id} — 저장하면 강조가 ［저장］에서 ［주문 생성 및 연계］로 넘어간다. 받는 사람 이름에서는 (E) 를 뗀다 — 창고와 택배로 나가는 이름이다. | 기대 결과: ① 저장 완료 ② ［주문 생성 및 연계］가 강조로 바뀜 (「창고로 보냅니다」); 캡처 파일: 09_주문제품-저장전.png
TC-009 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 동의 | 위임동의 서명 (윤소현) | TC-007 에서 SMS 발송 | 공개 화면 › /consent/{토큰} | 1 | 서명 화면을 열고 이름을 확인한다 | - | - | 서명 화면은 로그인 없이 열린다. 이름에는 사업부 접두 (E) 를 붙이지 않는다. | 기대 결과: 이름이 「윤소현」으로 선다 — (E) 없음; 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 개인정보 동의서 전 영역에 동의한다 | 보험 위임 · 급여 신청 · 개인정보 수집 이용 · 제3자 제공 · 민감정보 · 팩스 전송 모두 [동의함] | 각 [동의함] 단추 | 동의하지 않은 칸이 있으면 다음으로 넘어가지 못한다 | 기대 결과: 모든 칸이 동의로 선다; 캡처 파일: -
[6 empty] | 3 | 본인확인을 한다 | - | ［본인확인］ | 본인확인 시늉(NICE)이 켜져 있어 실제 호출 없이 통과한다. 미성년이라 보호자 신분증을 함께 올린다. | 기대 결과: 「📱 휴대폰 본인확인」으로 통과; 캡처 파일: -
[6 empty] | 4 | sigCanvas (본인 서명판)에 서명하고 제출한다 | - | ［전자서명하기］ | POST /consent/{토큰} — 서명 그림을 저장하고 위임장 PDF를 세운다. 서명이 비어 있으면 제출이 막힌다. | 기대 결과: 「동의가 완료되었습니다」; 캡처 파일: 10_서명동의-마침.png
TC-010 | CASE-10 윤소현·기초(0/100) | 연계 | 주문 생성 및 창고 연계 | TC-008 · TC-009 완료 | 주문 등록 › [주문 제품] 탭 | 1 | 주문을 세우고 창고로 보낸다 | - | ［주문 생성 및 연계］ | POST /orders/{id}/withworks — ① 처방전 상태를 ordered 로 ② 위드웍스 판매주문을 채번 ③ 출고창고를 받아 온다 ④ 본인부담금이 있으면 결제 안내를 보낸다 | 기대 결과: ① 주문 EUD202609110222011 ② 판매주문 S2609110009 · 창고 상태 등록 ③ 본인부담금이 0원이라 결제 안내를 보내지 않는다; 캡처 파일: 12_주문연계-마침.png
[6 empty] | 2 | 위드웍스에서 판매주문을 확인한다 | 판매번호: S2609110009 | demoworks.co.kr › 판매주문 조회 | 저쪽 화면에서도 같은 번호로 보여야 연계가 끝난 것이다. | 기대 결과: 판매주문 S2609110009 가 「등록」로 조회된다; 캡처 파일: -

## 결함관리
결함번호 | 관련 TC ID | 심각도 | 결함 유형 | 결함 내용 | 재현 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 조치 내용 | 상태 | 등록일 | 조치일 | 담당자
OBS-01 | TC-002 | 정보 | 데이터 | 전화번호 겹침 알림이 뜬다 | 거래처 등록에서 이미 쓰인 전화번호로 저장 | 겹침을 알리고 확인을 받는다 | 「같은 전화번호가 이미 있습니다」 알림 → [확인했습니다 · 저장] | 시험용 번호 하나를 17명이 함께 써서 생긴 것. 설계대로 동작한 것이며 결함 아님 | 확인 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | -
OBS-02 | TC-006 | 정보 | 데이터 | 이번 자료의 가상 병원 17곳이 병원 마스터에 미등록 | 병원 조회에서 「동부아람」 검색 | 조회 결과 표시 | 조회 결과 0건 | 화면의 [새 병원 등록]으로 등록한 뒤 진행 (TC-006). 시스템 결함 아님 — 17건 모두 같은 절차가 필요하다 | 확인 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | -

## 캡처목록
No | 파일명 | 관련 TC | 화면 구분 | 화면 설명
1 | 01_거래처등록-채움.png | TC-002 | 팝업 | 거래처 등록 창 — 전 항목 입력 완료
2 | 02_전화번호중복-팝업.png | TC-002 | 팝업 | 전화번호 겹침 알림 — [확인했습니다 · 저장]
3 | 03_거래처상세.png | TC-002 | CE Admin | 거래처 상세 — (E) 접두 부여 확인
4 | 04_업로드-채움.png | TC-003 | CE Admin | 처방자료 업로드 — 서류 유형 배치 완료
5 | 05_처방전목록-검수필요.png | TC-004 | CE Admin | 처방전 목록 — 검수 필요로 좁혀짐
6 | 06_파일검수-창.png | TC-005 | 팝업 | 파일 검수 창 — 올린 자료가 모두 열린다
7 | 07_병원처방정보-채움.png | TC-007 | CE Admin | 병원ㆍ처방 정보 전 항목 입력
8 | 08_주문제품-저장전.png | TC-008 | CE Admin | 주문 제품 — 셈과 저장
9 | 09_서명동의-서명.png | TC-009 | 공개화면 | 위임동의 서명 화면
10 | 10_서명동의-마침.png | TC-009 | 공개화면 | 위임동의 서명 화면
11 | 11_주문제품-연계전.png | TC-008 | CE Admin | 주문 제품 — 셈과 저장
12 | 12_주문연계-마침.png | TC-010 | CE Admin | 주문 생성 및 창고 연계 결과