## 표지
CE Admin 통합 테스트 시나리오
3차 5회 · 5번 강도원 — 처방전 · 자동차보험(본인 100% / 기관 0%) · 가상계좌 · 미성년
CASE-05 ¦ End-to-End 통합 테스트 ¦ TC-001 ~ TC-021
문서 ID | TS-3-5-05-KDW
테스트 회차 | 3차 5회
대상 시스템 | CE Admin (ceadmin.co.kr) · 위드웍스 WMS (demoworks.co.kr)
테스트 유형 | 통합 테스트(End-to-End) — 접수부터 공단 청구 서류 발송까지
대상 CASE | CASE-05 처방전 · 자동차보험 자격(본인 100% / 기관 0%) · 가상계좌 결제 · 현금영수증 · 미성년(만 9세) 보호자 서명
테스트 데이터 | 테스트3차/5회/강도원/ (처방전 1 · 신분증 1 · 등록신청서 1 · 결과지 12)
수행 방식 | 100% 브라우저 수동 수행 — DB 직접 조작 금지
사전 승인 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정이 [테스트 자세]여야 함 (환경설정 시트)
작성일 | 2026-09-08
작성자 | CE Admin 개발팀
총 테스트 케이스 | 22건 (TC-001 ~ TC-021, TC-013a 포함)
참조 문서 | 테스트/테스트_시나리오_상세.md · 5회/강도원/기록.md
캡처 위치 | 5회/강도원/화면/ (36장)
판정 기준
Pass | 기대 결과가 모두 일치
Fail | 기대 결과와 다름 — 결함번호를 반드시 기재
N/A | 해당 케이스에서 수행 대상이 아님
Blocked | 선행 케이스 실패로 수행 불가

## 환경설정
구분 | 설정 항목 | 설정 값 | 설정 위치 | 미설정 시 발생하는 문제
화면 | 웹 화면 | 테스트 (등록된 사람 번호에서 고른다) | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 운영이면 전화번호를 직접 입력 — 오타 시 타인에게 안내 문자 발송
발송 | 문자 발송 | 우리에게만 (테스트 번호로 돌린다) | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 실제로 두면 거래처에 적힌 번호로 실제 발송됨
발송 | 팩스 발송 | 우리에게만 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 실제로 두면 공단 지사로 실제 팩스 발송
발송 | 테스트 받는 번호 | 01057990084 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 비어 있으면 문자 발송이 차단됨
발송 | 테스트 받는 팩스 | 0504-134-1393 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 비어 있으면 팩스 발송이 차단됨
발송 | 발신 번호 | 1588-7866 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 팝빌 | 팝빌 미등록 번호면 자동 대체되고 경고만 로그에 남음
인증 | 본인확인 시늉(NICE) | 켬 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 끄면 실제 NICE 본인확인 호출 — 휴대폰 인증 필요
증빙 | 증빙 발행 시뮬레이션 | 켬 (POPBILL_ISSUE_SIMULATE=true) | 서버 .env | ★ 팝빌 운영 계정이라 발행이 곧 국세청 실신고가 됨
결제 | 토스 사용 환경 | 테스트 | 설정 › 서비스 연동 설정 › 토스페이먼츠 | 운영이면 실제 결제 발생
연계 | 위드웍스 연계 확인 이메일 | jhw7519@linkthelab.co.kr | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 | 비우면 연계 내용 메일이 발송되지 않음
선행 | 팝빌 파트너 포인트 | 잔액 확인 필수 | 팝빌 사이트 (LINKTHELAB 파트너 계정) | ★ 연동회원 포인트가 있어도 파트너 포인트가 없으면 문자·팩스 전량 실패

## 테스트시나리오
케이스 정의 | [5 empty] | 수행 절차 | [6 empty] | 수행 결과 (테스터 기입)
TC ID | CASE 명 | 대분류 | 중분류 | 사전 조건 | 화면명 (메뉴 경로) | STEP | 수행 절차 | 입력 데이터 | 클릭 대상 (탭/버튼) | 트리거 / 연결 동작 | 기대 결과 | 캡처 파일 | 실제 결과 | 판정 | 결함번호 | 수행자 | 수행일 | 비고
TC-001 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 접수 | 처방자료 업로드 - 환자 조회 | 테스트 설정이 [테스트 자세]일 것 (환경설정 시트) | 환자ㆍ처방 › 처방자료 업로드 | 1 | 처방자료 업로드 화면을 연다 | - | 좌측 메뉴 ［처방자료 업로드］ | 업무 시작점. 처방전이 접수되면 이 화면에서 시작한다. | 기대 결과: 업로드 화면이 열리고 [이름 선택]이 비어 있다; 캡처 파일: 화면/01_처방자료업로드-빈화면.png
[6 empty] | 2 | 환자를 조회한다 | 검색어: 강도원 | ［조회］ | pkOpen() — 거래처 조회 팝업. 이름 또는 연락처로 검색한다. | 기대 결과: ★ 검색 결과 0건 — 신규 환자이므로 미등록 상태 (기등록 환자면 TC-002 생략); 캡처 파일: -
TC-002 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 접수 | 조회 팝업에서 거래처 신규 등록 | TC-001 결과 0건 (신규 환자) | 처방자료 업로드 › [조회] 팝업 | 1 | 조회 결과가 없을 때 나타나는 [신규] 버튼을 누른다 | 이름: (T3-5)강도원 주민등록번호: 161207-3000005 | ［신규］ | pkCreate() — 조회 결과가 없을 때만 [신규] 버튼이 노출된다. 조회된 사람이 있으면 숨겨 동일인 중복 등록을 막는다. 등록 전 주민번호 앞자리로 중복 여부를 재확인한다. | 기대 결과: ① 거래처가 등록되고 [이름 선택]에 자동 반영 ② 사업부 IC이면 이름 앞에 (E) 자동 부여; 캡처 파일: 화면/02_이름조회-0건.png
[6 empty] | 2 | 거래처 상세 정보를 보완 입력한다 | 사업부: IC (카테터) / 성별: 남 / 환자구분: SB-N 연락 상태: 정상 / 연락 선호: 업무폰2586 문자 전화번호1: 정희경·010-8716-0133 (선택) 전화번호2: (없음) Email: test-kdw@example.com / Fax: 02-0000-0000 주소: 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 / 테스트용 주소(3차 5회 강도원) 송금자명: 강도원 / 현금영수증: 소득공제·010-8716-0133 건보등록: 신규 등록 완료 · 2026-09-07 | ［거래처 수정］ 또는 환자ㆍ처방 › 거래처 관리 | POST/PUT /patients — ① 주민번호 암호화 저장 + 마스킹값 별도 보관 ② 주민번호 입력 시 생년월일 자동 계산(peBirthFromRrn) ③ 만 19세 미만이면 [보호자] 입력 영역이 자동 노출 | 기대 결과: ① 생년월일 2016-12-07 자동 입력 ② 만 9세 성년이므로 [보호자] 영역 미노출 ③ 거래처명 (E)(T3-5)강도원; 캡처 파일: 화면/03_신규거래처-등록됨.png 화면/06_거래처수정-보호자칸.png
TC-003 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 접수 | 처방 서류 업로드 및 등록 | TC-002 완료 (환자 선택 상태) | 환자ㆍ처방 › 처방자료 업로드 | 1 | 서류 유형을 바꿔가며 파일을 업로드한다 | 처방전: 강도원_처방전.jpg (1건) 신분증: 강도원_신분증_TEST.jpg (1건) 등록신청서: 강도원_자가도뇨소모성재료_등록신청서_TEST.jpg (1건) 결과지: 강도원_결과지_01~12_TEST.jpg (12건) | 서류 유형 콤보 → 파일 선택 (유형별 4회 반복) | 파일마다 업로드 시점의 [서류 유형]이 부여된다. 유형은 개별 타일에서 변경 가능. | 기대 결과: 총 11건이 유형별로 배치된다 (처방전1·신분증1·등록신청서1·결과지8); 캡처 파일: 화면/04_서류업로드-15건.png
[6 empty] | 2 | 담당자와 메모를 입력하고 등록한다 | 담당자: 원동희 메모: 3차 5회 · 5번 강도원 · 자동차보험 100/0 · 현금영수증 · 미성년(만 9세) | ［등록］ | POST /prescriptions — ① 처방전 1장은 처방전 이미지로, 나머지는 첨부문서로 저장 ② 처방번호 RX-YYYYMMDD-NNN 자동 채번(삭제분 포함 채번하여 번호 재사용 방지) ③ 상태=검수 필요 ④ 새 탭으로 주문 등록 화면 오픈 | 기대 결과: ① RX-20260908-005 채번 ② 새 탭에서 주문 등록 화면이 열림; 캡처 파일: 화면/05_주문등록-열림.png
TC-004 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 처방 | 상세 목록 - 상담ㆍ환자 정보 | TC-003 완료 | 주문ㆍ재구매 › 주문 등록 › [상세 목록] › 상담ㆍ환자 정보 | 1 | 상세 목록 탭 › 상담ㆍ환자 정보에서 환자 항목을 입력한다 | 주민등록번호: 161207-3000005 전화번호1: 정희경·010-8716-0133 (선택) 전화번호2: (없음) (선택) 송금자명: 강도원 | ［상세 목록］ 탭 → ［상담ㆍ환자 정보］ | [웹 화면=테스트]이면 전화번호가 콤보박스로 전환된다. 결제 방식도 이 탭에 위치한다(처방전 없이도 구매 가능하므로). | 기대 결과: 입력값이 반영되고 전화번호가 콤보박스로 표시된다; 캡처 파일: 화면/08_거래처수정-저장.png
TC-005 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 처방 | 병원 조회 (마스터 미등록) | TC-004 진행 중 | 상세 목록 › 병원ㆍ처방 정보 › [병원 조회] 팝업 | 1 | 병원 조회 팝업에서 병원명으로 검색한다 | 검색어: 중앙새빛 | ［병원 조회］ | hospitalSearch() — 병원 마스터에서 이름/요양기관기호로 조회 | 기대 결과: ★ 검색 결과 0건 — 5회 테스트 자료의 가상 병원 8곳은 마스터에 미등록 상태; 캡처 파일: 화면/10_병원조회-0건.png
[6 empty] | 2 | 요양기관기호로 재검색한다 | 검색어: 12310131 | ［검색］ | 동일 함수 — 기호 부분일치 조회 | 기대 결과: 「연세재활의학과의원 · 12310131 · 재활의학과」 한 줄이 조회된다 — 처방전 손글씨와 일치. 마스터에 이미 있어 새로 만들지 않는다; 캡처 파일: -
TC-006 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 처방 | 신규 병원 등록 | TC-005 결과 0건 | 병원 조회 팝업 › [새 병원 등록] | 1 | 신규 병원 등록 창을 연다 | - | ［새 병원 등록］ | hospitalNewOpen() — 병원 신규 등록 입력 영역 노출 | 기대 결과: 병원명·요양기관기호·진료과목·전화번호·주소 입력칸이 표시된다; 캡처 파일: 화면/11_병원조회-기호로.png
[6 empty] | 2 | 처방전에서 읽은 값으로 병원을 등록한다 | 병원명: 연세재활의학과의원 요양기관 기호: 12310131 진료과목: 재활의학과 전화번호: 02-0000-0000 주소: 서울특별시 광진구 구의동 631-1 | ［등록하고 고르기］ | POST /hospitals — ① 병원 마스터에 신규 등록 ② 등록 즉시 해당 병원을 선택하여 병원명·요양병원 코드를 자동 채움 | 기대 결과: ① 새 병원을 만들지 않고 조회 목록에서 선택 ② 병원명·요양병원 코드(12310131) 자동 입력 ③ ⚠️ 자료 상단 띠의 「중앙새빛대학교병원」과 이름이 다르다 — 손글씨 요양기관번호를 따랐다; 캡처 파일: 화면/12_상세목록-병원처방정보.png
TC-007 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 처방 | 상세 목록 - 병원ㆍ처방 정보 | TC-006 완료 | 상세 목록 › 병원ㆍ처방 정보 | 1 | 처방전 기재값과 시험값을 모두 입력한다 | [처방전 판독값] 상병코드: N31.9 / 상병명: 신경인성 방광 1일 처방개수: 6 / 총 처방일수: 90 / 총계: 540 처방전 발행일: 2026-09-07 / 사용기간: 90일 진료과목명: 재활의학과 / 담당의사: 김윤진 / 면허번호: 52739 [시험값 — 처방전 미기재] 진단 확인일: 2026-08-20 상병 구분: 1 (선천성) 요류역학검사일: 2026-08-20 [업무 선택값] 유형: 처방전 / 신구매·재구매: 신구매 일일 도뇨 횟수: 6 / Five·Six: 06(Six) 자격: 자동차보험 / 청구처: 건강보험공단 구입일: 2026-09-07 / 하루 사용 수량: 6 주문 담당자: 원동희 | ［병원ㆍ처방 정보］ 탭 | 자격을 [자동차보험]으로 선택하면 청구전략이 본인 100% / 공단 0%로 확정된다 | 기대 결과: ① 처방전종료일이 발행일+90일 = 2026-12-06 으로 자동 계산 ② 일일 도뇨 횟수 선택지가 1~10, 10 이상으로 표시 (단위 「회」 미표기); 캡처 파일: 화면/09_병원처방정보-탭.png
TC-008 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 처방 | 관할 청구처 지정 및 저장 | TC-007 완료 | 병원ㆍ처방 정보 › 관할 청구처 [찾기] 팝업 | 1 | 관할 청구처를 조회한다 | 읍ㆍ면ㆍ동: 소공동 시ㆍ군ㆍ구: 중구(자동) | ［찾기］ | boFindRun() — ① 자사 청구처 마스터 우선 조회 ② 미존재 시 외부(공단·카카오)에 조회하여 후보 제시. ※ 기존 등록건을 선택해야 마스터 중복이 발생하지 않는다 | 기대 결과: 「공단 중구지사 · 보험급여부」 1건이 조회된다 (기존 등록건); 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 조회된 청구처를 선택하고 저장한다 | 청구처: 공단 중구지사 | 후보 클릭 → ［저장］ | PUT /prescriptions/{rx}/ocr — ① 처방 항목 저장 ② 환자 귀속 항목(Email·전화2·건보등록 등)은 거래처로 승계 ③ 처방전을 환자에 연결 ④ 설정에 따라 접수 안내 문자 및 위임동의 링크 발송 | 기대 결과: ① 토스트 「저장되었습니다」 ② 관할 청구처에 공단 중구지사가 표시됨; 캡처 파일: 화면/14_상세목록-저장.png
TC-009 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 검수 | 검수 요청 | TC-008 완료 | 주문 등록 › 상세 목록 상단 | 1 | 검수를 요청한다 | - | ［검수 요청하기］ → 확인 | POST /prescriptions/{rx}/request-review — ① 상태를 [검수 요청]으로 변경 ② 활동 이력 기록 ③ 검수 승인 권한 보유자 전원에게 알림 + 채팅 발송(「승인 요청」 방). 단, 요청자 본인은 수신 대상에서 제외 | 기대 결과: ① 상태 = 검수 요청 ② 승인 권한자 9명에게 알림 발송 (전체 10명 − 요청자 1명); 캡처 파일: 화면/21_검수요청.png
TC-010 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 검수 | 검수 승인 | TC-009 완료 | 주문 등록 › 상세 목록 상단 | 1 | 검수 승인 팝업에서 메모를 입력하고 승인한다 | 검수 메모: 3차 5회 · 5번 강도원 · 서류 15건 확인 · 자동차보험 100/0 | ［검수 승인하기］ → 팝업 ［검수 승인하기］ | POST /prescriptions/{rx}/approve — ① 상태를 [검수 완료]로 변경, 검수자·검수일시 기록 ② 요청 담당자에게 승인 결과 회신 알림 ③ 이미 승인된 건은 재승인 차단(검수자·일시 덮어쓰기 방지) | 기대 결과: ① 상태 = 검수 완료, 검수자 = 관리자 ② 담당자(원동희)에게 「검수가 승인되었습니다」 회신; 캡처 파일: 화면/22_검수승인-팝업.png 화면/23_검수완료.png
TC-011 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 동의 | 위임동의 SMS 발송 | TC-010 완료 · 문자 발송=우리에게만 | 주문 등록 › 상단 [위임동의] 팝오버 | 1 | 위임동의 발송 창에서 수신번호를 확인하고 발송한다 | 수신 번호: 010-5799-0084 (거래처 전화번호1 자동 표시) | ［위임동의］ → ［발송］ | POST /prescriptions/{rx}/consent-sms — ① 30분 유효 1회용 토큰으로 동의 레코드 선생성 ② 서명 링크를 SMS 발송 ③ 마스킹 주민번호로 미성년 여부 판정(원문 미조회) ④ 미성년이면 거래처 보호자 정보를 동의 레코드에 선반영 ⑤ 발송 실패 시 생성한 동의 레코드를 삭제 | 기대 결과: ① 발송 완료 · 팝빌 접수번호 채번 ② [우리에게만] 설정에 의해 01057990084로 우회 발송 ③ 성년이므로 is_minor = 0; 캡처 파일: 화면/15_위임동의-발송창.png
TC-012 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 동의 | 위임동의 서명 (환자 화면) | TC-011 완료 · 30분 이내 | 위임동의 서명 페이지 (비로그인 공개 화면) | 1 | 서명 페이지를 열고 화면 구성을 확인한다 | - | SMS 링크 클릭 | 토큰으로 동의 레코드를 조회하여 서명 화면을 구성한다. 미성년이면 보호자 입력·서명 영역이 추가로 노출된다. | 기대 결과: ① 본인 이름 확인·위임 내용·서명란 1개 표시 ② 성년이므로 보호자 영역 미노출; 캡처 파일: 화면/16_서명화면-미성년.png
[6 empty] | 2 | 개인정보 수집·이용 동의를 선택한다 | 신청 유형: 일반 동의 항목: 일반·제3자·마케팅 모두 「동의함」 | 동의 항목 라디오 선택 | privacyReady() — 신청 유형과 필수 동의 항목이 모두 충족되어야 서명 버튼이 활성화된다 | 기대 결과: 필수 항목이 모두 선택된다; 캡처 파일: 화면/18_신분증올림-단추풀림.png
[6 empty] | 3 | 휴대폰 본인확인을 수행한다 | - | ［본인확인］ | startNice() — NICE 본인확인. [본인확인 시늉=켬]이면 실제 호출 없이 통과 처리 | 기대 결과: 「확인됨 (테스트)」로 표시된다; 캡처 파일: -
[6 empty] | 4 | 서명 후 동의를 제출한다 | 서명란에 서명 입력 | ［동의 서명］ | POST /consent/{토큰} — ① 서명 이미지·동의 항목 저장 ② 위임동의서 PDF 및 요양비위임장(원본 서식 오버레이) 생성하여 첨부문서 등록 ③ 주문 관리에 주문 레코드 생성 ④ 설정 시 공단 등록 서류 팩스 자동 발송 | 기대 결과: ① 「동의가 완료되었습니다」 표시 ② 주문 EUD202609081334561 생성 ③ 위임동의서·요양비위임장 첨부문서 등록; 캡처 파일: 화면/17_보호자서명.png 화면/19_동의완료.png
TC-013 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 등록 | 공단 신규/재등록 서류 팩스 — 자동 발송 | TC-012 완료 · 설정 [동의 완료에 공단 팩스 발송] = 켬 | (화면 조작 없음) 위임동의 서명 완료 시 서버가 자동 수행 | 1 | 위임동의 서명이 완료되면 자동 발송 여부를 확인한다 | (입력 없음) | (자동 — 클릭 대상 없음) | ConsentController → NhisFaxAuto::attempt(). [동의 서명] 요청 안에서 요양비위임장 PDF를 생성한 직후 호출된다(위임장이 있어야 보낼 수 있으므로 순서가 중요). 다음 5개 관문을 모두 통과해야 발송된다. ① 설정 [동의 완료에 공단 팩스 발송]이 켜져 있을 것 ② 이미 발송한 이력이 없을 것 (중복 등록 방지) ③ 공단 등록 대상일 것 — 위임이 필요한 자격(일반·차상위경감·기초)이면서 신구매이거나 재등록 대상 ※ 산재·자동차보험·처방외는 공단에 내지 않으므로 대상 아님 ④ 서류가 모두 있을 것 — 등록신청서·결과지·신분증·요양비위임장 (미성년이면 법정대리인 신분증 추가) ⑤ 관할 청구처의 팩스번호가 있을 것 ④⑤에서 걸리면 발송하지 않고 담당자에게 알림을 보낸다. 여기서 오류가 나도 서명은 되돌리지 않는다. | 기대 결과: [설정 켬 + 조건 충족] 자동 발송되고 발송 이력에 접수번호가 남는다 [설정 끔] 발송되지 않는다 → TC-013a 로 수동 발송 [서류 누락] 발송하지 않고 담당자에게 「○○○ 이(가) 아직 없습니다」 알림; 캡처 파일: -
TC-013a | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 등록 | 공단 신규/재등록 서류 팩스 — 수동 발송 | TC-012 완료 · 자동 발송이 꺼져 있거나 관문에서 걸린 건 | 주문 등록 › 상단 [팩스 발송] 팝오버 | 1 | 수신처와 전송 서류를 확인한다 | (입력 없음) | ［팩스 발송］ | 자격이 공단 대상(일반·차상위경감·기초)이면 수신처가 건강보험공단으로 구성되고 관할 청구처의 팩스번호가 자동 표시된다. 신구매이거나 재등록 대상인데 아직 보내지 않은 건은 [팩스 발송] 버튼이 강조 표시된다(faxNudgeSync). | 기대 결과: ① 수신처 = 국민건강보험공단 · 공단 중구지사 · 보험급여부 ② 수신 팩스번호 = 관할 청구처 팩스 (02-0000-0000) ③ 신청 파일 전체 선택 상태 ④ 안내문 「공단 팩스는 환자 등록·재등록용입니다 … 청구 자료는 팩스가 아니라 공단 사이트에 직접 업로드합니다」 표시; 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 팩스를 전송한다 | (입력 없음) | ［팩스 전송］ | POST /prescriptions/{rx}/fax — ① 선택 서류를 표지 포함 단일 PDF로 병합 ② 팝빌로 전송 ③ 접수번호를 발송 이력에 기록. [팩스 발송=우리에게만]이면 수신번호만 테스트 팩스로 치환하고 수신처명은 유지한다. ※ 이 팩스는 급여대상자 등록·재등록 신청이다. 요양비 청구가 아니다 — 청구는 별도로 공단 사이트에 직접 업로드한다. | 기대 결과: ① 팩스통합본 PDF 생성 ② 로그: 국민건강보험공단 0200000000 → 05041341393 치환 ③ 팝빌 접수번호 채번; 캡처 파일: -
TC-014 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 주문 | 주문 제품 등록 | TC-012 완료 (검수 승인 + 동의 완료 필수) | 주문 등록 › [주문 제품] 탭 | 1 | 제품 조회 팝업에서 처방 규격에 맞는 제품을 선택한다 | 검색어: CH14 Male 선택: EasiCath Nalaton CH14 Male 40cm - Green | ［주문 제품］ 탭 → 제품명 칸 ⌕ → 제품 선택 | 제품 선택 시 제품코드·소비자가가 자동 입력되고, 처방전 총계가 주문 수량으로 자동 반영된다. 금액은 자격별 청구전략에 따라 배분된다. | 기대 결과: ① 제품코드 5354 / 수량 540 / 소비자가 1,500 ② 총 금액 810,000 · 기관 부담금 0(0%) · 본인 부담금 810,000(100%); 캡처 파일: 화면/13_상세목록-상담환자정보.png 화면/24_주문제품-빈줄.png 화면/25_제품조회.png
[6 empty] | 2 | 주문 제품을 저장한다 | (입력 없음) | ［저장］ | 주문 품목 저장 및 청구전략별 금액 배분. 검수 승인과 동의가 모두 완료되어야 저장 가능하며 미완료 시 차단된다. | 기대 결과: 토스트 「저장되었습니다」; 캡처 파일: 화면/26_주문제품-자보100.png
TC-015 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 연계 | 주문 생성 및 위드웍스 연계 | TC-014 완료 | 주문 등록 › [주문 제품] 탭 하단 | 1 | 배송 정보를 확인하고 주문을 생성·연계한다 | 받는 사람: (E)(T3-5)강도원 주소: 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 / 테스트용 주소(3차 5회 강도원) | ［주문 생성 및 연계］ | POST /prescriptions/{rx}/withworks-order — ① 자사 주문(EUD…) 금액·품목 확정 ② 위드웍스 so_store 호출하여 판매주문(S…) 채번 및 저장 ③ 접수 안내·결제 안내 SMS 2건 발송 ④ 연계 내용을 확인 이메일로 발송 ⑤ 위드웍스가 so.created 웹훅을 회신하여 창고·판매현황 정보가 즉시 반영 | 기대 결과: ① 창고 판매주문 S2609080002 채번 ② 출고창고 「3PL Main 판매창고」 즉시 표시 ③ 본인 부담금 ₩810,000 · 예상 배송일 2026-09-11 ④ **가상계좌 발급 및 안내 발송 완료** — 기업은행 906957092277 · 예금주 (E)(T3-5)강도원; 캡처 파일: 화면/27_주문제품-저장.png
TC-016 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 연계 | 위드웍스 판매주문 확인 | TC-015 완료 | [위드웍스] 주문 관리 › 판매 주문 | 1 | 위드웍스에서 판매번호로 조회한다 | 판매번호: S2609080002 | ［검색］ | 위드웍스 판매주문 조회. CE Admin 주문번호는 etc SoNo 항목으로 연계된다. | 기대 결과: ① etc SoNo = EUD202609081334561 (CE 주문번호 일치) ② 구매 거래처명 = (E)(T3-5)강도원 ③ 출고창고명 = 3PL Main 판매창고 ④ 판매금액 = 810,000 ⑤ 비고 = 업로드 시 입력한 메모 그대로; 캡처 파일: 화면/28_주문생성및연계.png 화면/34_ww_판매주문-검색.png
TC-017 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 정산 | 주문 확정 / 입금 확인 | TC-015 완료 | 청구ㆍ회계 › 정산/회계 | 1 | 해당 주문의 결제수단을 선택한다 | 결제수단: 가상계좌 | 결제수단 칸 → 가상계좌 선택 | POST /settlement/orders/{order}/pay-method — 결제수단 선택 시점이 곧 확정 시점이다. ① 입금 확인(또는 주문 확정) 처리 ② 세금계산서 발행 ③ 거래명세서 생성 ④ 위드웍스 판매주문 확정 ⑤ 청구전략상 대상이 아닌 증빙은 자동 제외 ④는 DepositAutoIssue 끝에서 WithworksConfirm 이 so_confirm 을 호출하는 것으로, 여태 담당자가 위드웍스 화면에서 손으로 눌러야 출고가 시작되던 일을 대신한다. 재고가 모자라 확정되지 않아도 입금 확인은 되돌리지 않고 까닭만 남긴다 → TC-018 에서 확인 ※ 본인부담금이 0원인 건(차상위경감·기초)은 받을 돈이 없으므로 「주문 확정」으로 처리되고 메시지도 그렇게 표시된다. | 기대 결과: ⚠️ 처음에는 500 으로 터졌다(카드 매출전표). 고쳐 배포한 뒤 — 주문 확정 · 판매상태 확정 · 출고번호 SH2609080002 · **현금영수증 발행완료(한 건)** · 세금계산서 미발행 공통: ① 세금계산서 (미발행 — 기관 몫 0) 발행 ② 거래명세서 PDF 생성 ③ 위드웍스 S2609080002 확정 ④ 현금영수증은 「청구전략에 없음」으로 제외; 캡처 파일: 화면/29_정산회계-목록.png 화면/32_입금확인-결과.png
TC-018 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 연계 | 위드웍스 판매주문 확정 확인 | TC-017 완료 | [위드웍스] 주문 관리 › 판매 주문 | 1 | 입금 확인(주문 확정)이 창고까지 닿았는지 확인한다 | 판매번호: S2609080002 판매상태: 등록·승인·확정·거절 모두 선택 | ［검색］ → 행 더블클릭 → [상세 목록] 탭 | TC-017 에서 보낸 so_confirm 의 결과를 창고 쪽에서 확인한다. so_store 시점에는 confirm=0(등록)으로 서 있다가, 입금 확인 시점에 확정으로 옮겨지며 이때 가용재고가 잡힌다. 확정이 되어야 우리 쪽 주문 상태도 pending → confirmed 로 바뀐다. | 기대 결과: ① 판매상태 = 확정 (등록 아님) ② 확정판매금액 810,000 · 확정일자 2026-09-07 채워짐 ③ 화면 단추가 [마감 확정] 에서 [확정 취소]·[반품] 으로 바뀜 ④ 출고창고 = Main / 3PL Main 판매창고 ⑤ CE Admin 주문 상태 = confirmed · 활동 기록에 「위드웍스 판매주문 S2609080002 확정」 [재고 부족 시] 확정되지 않고 까닭만 기록된다 — 입금 확인은 되돌리지 않고 담당자가 재고를 채운 뒤 다시 확정; 캡처 파일: 화면/35_ww_판매주문-확정.png
TC-019 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 청구 | 지자체 청구 — 등기 발송 | TC-017 완료 · 청구처 = 지자체(시군구청)인 건만 해당 | 청구ㆍ회계 › 청구 관리 | 1 | 해당 건의 청구처ㆍ관할이 바르게 서는지 확인한다 | (입력 없음) | 목록 조회 | 청구처는 자격이 정한다 — 기초(의료급여)는 지자체, 일반·차상위경감은 공단이다. 그 아래 줄에 어디로 보내는지(공단은 지사·부서, 지자체는 시군구)가 함께 서야 한다. 서지 않으면 건마다 다시 찾아야 한다. | 기대 결과: ① 청구처 = 지자체(시군구청) ② 관할 = 상세 목록에서 지정한 시군구 (예: 서울특별시 중구) [공단 건] 청구처 = 건강보험공단 · 관할 = 지사ㆍ부서명; 캡처 파일: -
[6 empty] | 2 | 등기로 부친 것을 적는다 | 발송일: 2026-09-07 등기번호: (우체국 등기번호) 발송 영수증: (스캔 파일) 메모: 보낸 곳·담은 서류 | ［등기 발송］ → ［저장］ | POST /nhis/assist/claim/{order}/local-dispatch — 등기로 부친 자취를 LocalClaimDispatch 에 남긴다. 공단은 사이트에 옮겨 적고 지자체는 등기로 부치므로 단추도 서식도 다르다. ※ 이 걸음은 지자체 건에만 있다. 공단 건은 [청구] 단추로 사이트 입력을 마친 뒤 「청구함」을 남긴다. | 기대 결과: ① 청구상태 = 청구 완료 · 청구일시 기록 ② 단추가 [등기 발송] 에서 [등기 영수증] 으로 바뀜 ③ 등기번호·영수증을 다시 꺼내 볼 수 있다; 캡처 파일: -
TC-020 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 검증 | 최종 상태 검증 | TC-001 ~ TC-019 완료 | 주문ㆍ재구매 › 주문 관리 / Finance | 1 | 주문·창고·증빙 상태를 최종 확인한다 | (입력 없음) | 목록 조회 | 전 구간 처리 결과 확인 | 기대 결과: ① 처방전 RX-20260908-005 = 검수 완료 ② 주문 EUD202609081334561 = confirmed ③ 창고 S2609080002 = 확정 ④ 세금계산서 (미발행 — 기관 몫 0) 발행 ⑤ 공단 등록 서류 팩스 발송 완료; 캡처 파일: -
TC-021 | CASE-05 처방전·자동차보험(100/0)·미성년 | 검증 | 목록 항목 검증 (판매현황 연계) | TC-015 완료 | Finance / 주문 관리 | 1 | Finance 목록에서 위드웍스 판매현황 항목이 표시되는지 확인한다 | 조회 기간: 2026-09-01 ~ 2026-09-30 | ［검색］ | ceWwCols() — Finance·주문 관리·입금 내역·현금영수증·청구 관리·교환/반품/취소 6개 화면이 동일한 위드웍스 판매현황 항목 순서를 공유한다 | 기대 결과: ① 출고창고·납품창고 항목 표시 ② 유형·구매 거래처·매출 금액·제품그룹 등 판매현황 항목이 값과 함께 표시 ③ 구분(SB/SCI)·주민등록번호(마스킹)·상병코드·횟수는 자사 데이터로 표시; 캡처 파일: -

## 결함관리
결함번호 | 관련 TC ID | 심각도 | 결함 유형 | 결함 내용 | 재현 절차 | 기대 결과 | 실제 결과 | 조치 내용 | 상태 | 등록일 | 조치일 | 담당자
OBS-01 | TC-003 | 정보 | 데이터 | 등록신청서와 처방전의 식별번호가 서로 다르다 | 강도원_자가도뇨소모성재료_등록신청서_TEST.jpg 와 강도원_처방전.jpg 대조 | 같은 번호 | 등록신청서 130205-3XXXXXX / 처방전 161207-3XXXXXX | 시험 자료끼리 어긋난 것이며 시스템 결함이 아니다. 미성년 갈래를 보는 자리이므로 처방전(2016-12-07 · 만 9세)을 따랐다 | 확인 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | -
OBS-02 | TC-004 | 경미 | 사용성 | 주소 검색으로 도로명을 고르면 상세 주소가 지워진다 | 거래처 수정 → 상세 주소 입력 → [주소 검색]으로 도로명 선택 | 상세 주소가 남는다 | 상세 주소 칸이 비워져 다시 적어야 한다 | 앞의 네 사람에서도 같았다. 큰 일은 아니나 담당자가 모르면 상세 주소 없이 저장할 수 있다 — 개선 여지 | 확인 | 2026-09-08 | - | -
OBS-03 | TC-005 | 정보 | 데이터 | 5회 테스트 자료의 가상 병원 8곳이 병원 마스터에 미등록 | 병원 조회에서 「중앙새빛」 검색 | 조회 결과 표시 | 조회 결과 0건 | 화면의 [새 병원 등록]으로 등록 후 진행 (TC-006). 시스템 결함 아님 — 8명 모두 동일 절차 필요 | 확인 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -
OBS-04 | TC-012 | 정보 | 수행 | 서명 캔버스가 전체화면 캡처 후 초기화됨 | 서명 입력 → 전체화면(fullPage) 캡처 → 동의 서명 클릭 | 서명이 유지된 상태로 제출 | 「서명이 비어 있습니다」로 차단 | 서명은 화면에 보이는 상태에서 입력하고, 잉크 유무를 확인한 뒤 제출. 캡처는 제출 전 일반 캡처로 수행 | 확인 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -
OBS-05 | TC-013 | 정보 | 환경 | 동의 완료 시 공단 등록 서류 팩스가 자동 발송되지 않음 | 위임동의 서명 완료 → 발송 이력 확인 | 설정에 따라 자동 발송 | 자동 발송되지 않음 | [동의 완료에 공단 팩스 발송] 설정이 꺼져 있는 상태. 설정값대로 동작한 것이며 결함 아님. TC-013a 수동 발송으로 진행 | 확인 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -
OBS-06 | TC-017 | 중대 | 기능 | 결제수단을 고르면 서버가 500 으로 터진다 (카드 매출전표) | 가상계좌를 발급한 건에서 정산/회계 → 결제수단 [가상계좌] 선택 | 입금 확인 · 증빙 발행 · 창고 확정 | POST /settlement/orders/{id}/pay-method 가 500. 화면에는 아무 안내도 없음 | CardSalesSlip.php 가 TossPayment 의 raw_response 를 (string) 으로 감쌌다. 모델이 이미 array 로 풀어 주므로 PHP 가 「Array to string conversion」 경고를 내고 라라벨이 예외로 올려 500 이 됐다. 토스 결제 자취가 있는 건(가상계좌 발급 건)에서만 이 길로 들어온다. 두 꼴을 모두 받도록 고쳐 배포 | 조치완료 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 개발팀
OBS-07 | TC-017 | 중대 | 기능 | 반쪽으로 멈춘 건을 화면이 다시 열어 주지 않는다 | 위 500 이 난 뒤 같은 줄의 결제수단 칸을 다시 누른다 | 남은 걸음(증빙·창고 확정)을 이어서 밟을 수 있다 | 결제수단 칸이 글자로 굳어 누를 단추가 없음 — 입금만 남고 주문은 대기인 채 | 입금은 기록됐는데 주문이 대기면 「반쪽으로 멈춘 것」이다. 그 상태에서는 단추를 붉게 세우고 「입금은 확인됐지만 주문 확정이 남았습니다 — 다시 고르면 이어서 밟습니다」로 알리도록 수정하고 배포 (settlement/index.blade.php). 끝까지 간 건은 그대로 글자만 선다 | 조치완료 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 개발팀
OBS-08 | TC-017 | 중대 | 기능 | 서버도 반쪽 상태를 막아 422 를 돌려준다 | 화면을 연 뒤 결제수단을 다시 고른다 | 남은 걸음을 이어서 밟는다 | 422 「이미 입금이 확인된 주문입니다」 | 서버 관문도 「받았는가」만 보고 있었다. 잣대를 「확정까지 갔는가」로 바꾸고, 반쪽이면 다시 부를 수 있게 열되 입금 자취는 새로 쓰지 않도록 수정하고 배포 (SettlementController). 이미 발행된 증빙은 발행 쪽이 스스로 건너뛰어 두 번 신고되지 않음 — 현금영수증 한 건으로 확인 | 조치완료 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 개발팀
OBS-09 | TC-018 | 경미 | 사용성 | 위드웍스 판매 주문 화면의 판매상태 필터 기본값이 「등록」 | 판매주문 확정 후 판매번호로 검색 | 확정된 건이 조회된다 | 조회 0건 — 필터를 「확정」으로 바꿔야 보인다 | 방금 확정한 건이 안 보여 「연계가 안 됐다」로 오해할 수 있다. 위드웍스 쪽 화면이라 우리가 고칠 수 없음 — 절차서에 적어 둔다 | 확인 | 2026-09-08 | - | -
OBS-10 | TC-018 | 경미 | 기능 | 위드웍스 판매주문 확정자 칸이 비어 있음 | 입금 확인(주문 확정) → 위드웍스 판매 주문 상세 목록 확인 | 확정을 수행한 주체가 남는다 | 확정자 칸이 빈 상태 (판매상태·확정판매금액·확정일자는 정상) | so_confirm API 로 확정하면 화면 사용자가 없어 확정자가 남지 않음. 누가 확정했는지 추적하려면 연동 계정명을 남기도록 위드웍스 쪽 보완 필요 — CE Admin 활동 기록에는 남으므로 급하지 않음 | 확인 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | -

## 캡처목록
No | 파일명 | 관련 TC | 화면 구분 | 화면 설명
1 | 00_테스트설정.png | 사전 | CE Admin | 설정 › 서비스 연동 설정 › 테스트 설정 (_계획 폴더)
2 | 01_처방자료업로드-빈화면.png | TC-001 | CE Admin | 처방자료 업로드 초기 화면
3 | 02_이름조회-0건.png | TC-001 | 팝업 | 이름 조회 0건 — [신규] 노출
4 | 03_신규거래처-등록됨.png | TC-002 | 팝업 | [신규]로 그 자리에서 거래처 생성 — 다시 검색하면 1건
5 | 04_서류업로드-15건.png | TC-003 | CE Admin | 서류 15건 업로드 (처방전1·신분증1·등록신청서1·결과지12)
6 | 05_주문등록-열림.png | TC-003 | CE Admin | RX-20260908-005 주문 등록 화면
7 | 06_거래처수정-보호자칸.png | TC-004 | 팝업 | 거래처 수정 — 만 9세라 보호자 칸 4개 노출 · 생년월일 2016-12-07 정상
8 | 07_거래처수정-채움.png | TC-004 | 팝업 | 거래처 수정 — 전 항목 입력 완료
9 | 08_거래처수정-저장.png | TC-004 | 팝업 | 거래처 수정 저장 완료 — 보호자 강태식(부)
10 | 13_상세목록-상담환자정보.png | TC-004 | CE Admin | 상담ㆍ환자 정보 — 결제 방식을 가상계좌로 변경
11 | 09_병원처방정보-탭.png | TC-005 | CE Admin | 상세 목록 › 병원ㆍ처방 정보 — 병원 조회 열림
12 | 10_병원조회-0건.png | TC-005 | 팝업 | 병원 조회 — 「중앙새빛」 0건
13 | 11_병원조회-기호로.png | TC-006 | 팝업 | 요양기관번호 12310131 로 재검색 — 연세재활의학과의원 한 줄
14 | 12_상세목록-병원처방정보.png | TC-007 | CE Admin | 자격 [자동차보험] 선택 시 청구처 「해당 없음」·관할 지자체 칸 숨김
15 | 14_상세목록-저장.png | TC-008 | CE Admin | 상세 목록 저장 완료 — 접수 안내·위임동의 SMS 2건 발송
16 | 21_검수요청.png | TC-009 | CE Admin | 검수 요청 완료
17 | 22_검수승인-팝업.png | TC-010 | 팝업 | 검수 승인 — 메모 입력
18 | 23_검수완료.png | TC-010 | CE Admin | 검수 완료 상태
19 | 15_위임동의-발송창.png | TC-011 | 팝오버 | 위임동의 발송 창 — 고른 번호(010-8716-0133)로 발송
20 | 16_서명화면-미성년.png | TC-012 | 공개화면 | 미성년 서명 화면 — 본인확인은 법정대리인, 서명란은 보호자 것만
21 | 17_보호자서명.png | TC-012 | 공개화면 | 보호자 서명 입력 완료 (잉크 1,763점 확인 후 제출)
22 | 18_신분증올림-단추풀림.png | TC-012 | 공개화면 | 법정대리인 신분증 업로드 — 「아직 남았습니다」가 사라지고 단추 활성화
23 | 19_동의완료.png | TC-012 | 공개화면 | 동의 완료 화면
24 | 20_동의완료-머리띠.png | TC-012 | CE Admin | 머리띠 — 개인정보동의 완료 · 위임동의 완료 · 문서 17건
25 | 24_주문제품-빈줄.png | TC-014 | CE Admin | 주문 제품 탭 초기 상태
26 | 25_제품조회.png | TC-014 | 팝업 | 제품 조회 — CH14 Male 2건
27 | 26_주문제품-자보100.png | TC-014 | CE Admin | 540개 810,000 전액 본인 부담(자동차보험 100/0)
28 | 27_주문제품-저장.png | TC-014 | CE Admin | 주문 제품 저장 — 「이미 위임동의를 보낸 분입니다」
29 | 28_주문생성및연계.png | TC-015 | CE Admin | 주문 연계 완료 — **가상계좌 발급 및 안내 발송 완료**
30 | 29_정산회계-목록.png | TC-017 | CE Admin | 정산/회계 목록 — 결제수단 「-」·주문 대기
31 | 30_결제수단-고르기.png | TC-017 | 팝오버 | 결제수단 [가상계좌] 선택 — 이때 500 으로 터짐
32 | 31_반쪽상태-다시고르기.png | TC-017 | CE Admin | 수정 배포 후 — 붉은 단추와 「주문 확정이 남았습니다」 안내
33 | 32_입금확인-결과.png | TC-017 | CE Admin | 주문 확정 · 판매상태 확정 · 현금영수증 발행완료
34 | 33_현금영수증-한건.png | TC-017 | CE Admin | 현금영수증 목록 — 강도원 건은 한 줄뿐(두 번 신고 안 됨)
35 | 34_ww_판매주문-검색.png | TC-018 | 위드웍스 | ⚠️ 판매상태 필터 기본값이 「등록」이라 조회 0건
36 | 35_ww_판매주문-확정.png | TC-018 | 위드웍스 | 판매주문 상세 — 판매상태 확정 · 확정판매금액 810,000
37 | 36_주문관리-최종.png | TC-021 | CE Admin | 주문 관리 목록 — 청구 진행 「직접 처리」·청구 여부 「해당 없음」·보호자명 강태식